梧州市贯彻落实第二轮中央生态环境保护

督察反馈意见整改方案

为深入贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于生态环境保护的决策部署，加快推动生态文明建设和生态环境保护工作，切实抓好问题整改，根据《中央生态环境保护督察工作规定》《广西壮族自治区中央生态环境保护督察报告》（以下简称督察报告）和《广西壮族自治区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改方案》（厅发〔2021〕64号）精神和有关要求，结合我市实际，制定本整改方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记对广西工作系列重要指示精神，全面落实自治区党委、政府决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，紧扣高质量发展主题，围绕凝心聚力建设新时代中国特色社会主义壮美广西“1+1+4+3+N”的目标任务体系，大力推进梧州高质量发展的八大重点工作，切实抓好中央生态环境保护督察整改反馈意见整改，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化，深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，促进经济社会与生态环境保护协调发展，加快打造“一极三城”，建设“四个梧州”。

二、整改目标

以中央生态环境保护督察反馈问题整改为契机，以健全科学高效的现代生态环境治理体系为抓手，严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，深入打好污染防治攻坚战，促进经济社会发展全面绿色转型，解决群众身边的突出生态环境问题，不断增强人民群众对生态环境的获得感、幸福感、安全感。

整改工作坚持重点问题整改与普遍问题治理相结合，将中央生态环境保护督察公开通报我市的2个典型案例作为重点，在边督边改、立行立改的基础上，坚持目标导向、问题导向、结果导向，着力攻坚克难，扎实推进问题整改，完成中央生态环境保护督察移交问题涉及单位、责任人的责任追究工作，向社会公开，整改工作取得明显进展。

坚持阶段性治理与长期性治本相结合，按照近期（2022年6月底）、中期（2023年6月底）和长期（2025年12月底）三个整改阶段，实行“一问题一台账”管理模式，紧盯时间节点，倒排工期、挂图作战，分步推进、扎实整改，强化督导、严肃问责，确保整改到位。

（一）近期目标（2022年6月底前）。完成50%的整改任务。强力推进第二轮中央生态环境保护督察公开通报我市的2个典型案例的整改工作，确保取得显著成效。完成中央生态环境保护督察组转办的31批共257件群众信访件的调查核实，办结70%群众信访件；一时难以解决的，制定整改方案分期分阶段进行整改。进一步健全生态环境保护和现代化生态环境治理体系，持续改善我市生态环境质量。

（二）中期目标（2023年6月底前）。完成70%的整改任务。继续大力推进督察反馈意见整改，抓好已整改问题的督查检查，防止问题反弹。加强重复信访投诉问题的整改。

（三）远期目标（2025年12月底前）。完成全部整改任务。坚持解决突出生态环境问题和建立长效机制相结合，不断健全生态环境保护和现代化环境治理体系，推动全市生态环境保护和生态文明建设跃上新台阶。

三、主要措施

（一）深入贯彻习近平生态文明思想，全面践行绿色发展理念

1.深入学习贯彻习近平生态文明思想。各级党委和政府要深入学习贯彻习近平总书记对广西工作系列重要指示精神，牢记习近平总书记关于“保护好广西的山山水水，是我们应该承担的历史责任”的殷切嘱托，进一步增强生态环境保护的政治自觉、思想自觉和行动自觉。对《督察报告》指出的一些地方和部门“生态优势金不换”的认识不够深入，行动不够有力，绿色发展理念树得不牢、抓得不深、落得不实，加强生态环境保护、推动经济高质量发展的内生动力仍然不足等问题，各级党政领导班子和领导干部通过召开党委常委会会议、政府党组会议、政府常务会议，开展理论学习中心组学习，举办培训班等形式，深入学习贯彻习近平生态文明思想，深刻剖析、查摆原因，切实纠正“将优越的自然生态禀赋当做自身工作成绩，自我满足、盲目乐观”的思想偏差，把学习落实情况纳入政治监督范围，全面贯彻落实绿色发展理念。各级党委、政府认真落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，每季度至少研究部署生态文明建设和生态环境保护工作1次，协调解决重大问题，加快推进中央生态环境保护督察反馈意见整改工作，将整改工作纳入本级年度绩效考核，层层压实责任。将贯彻绿色发展理念和落实生态环境保护情况与干部考核、考察有机结合起来，突出生态环境保护工作履职情况考核结果应用，把生态环境部门的考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要参考。

2.进一步健全科学高效的现代环境治理体系。各级各部门坚定不移贯彻党中央、国务院和自治区党委、政府关于生态环境保护决策部署，健全党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系，不断提升生态环境保护治理体系和治理能力现代化水平，充分发挥各级生态环境保护委员会作用，从生态系统整体性和流域系统性出发，统筹山水林田湖湿地系统治理，深入开展大气污染综合治理、水环境保护治理和土壤环境治理，强化国土空间规划和用途管控，科学推进水土流失综合治理，加强重点生态功能区、自然保护地等生态保护，不断筑牢我国南方重要生态安全屏障。

3.健全完善具有梧州特色的生态制度体系。按照党中央和自治区的新部署新要求，立足梧州实际，突出源头防控、过程控制、损害赔偿、责任追究，建立健全河长制、湖长制、林长制，完善生态环境保护监管、自然资源资产产权和用途管制、生态产品价值实现等制度体系，以及市场化、多元化生态补偿机制，加强生态环境司法保护和公益诉讼工作，依法严惩污染环境、破坏资源等违法犯罪行为，加快建设和谐宜居的生态生活和文化体系，构建严格管用的生态环境保护制度体系，为生态文明建设提供有力保障。

- （二）坚决克服高耗能、高排放（以下统称“两高”）项目盲目发展惯性，着力推动绿色低碳循环发展

1.推动产业转型升级。深入贯彻落实国家和自治区关于碳达峰、碳中和的重大决策部署，把减污降碳作为重要抓手，参照自治区政策出台我市《“十四五”能耗总量和强度“双控”实施工作方案》《碳达峰行动实施方案》等措施，全面排查梳理“两高”项目，制定“两高”项目目录清单，严把项目审批关，防止“一刀切”，分类处置未批先建项目，推动生态环境保护与高质量发展协同并进。争取低碳县（市）、低碳社区、低碳园区、低碳企业试点建设，协同做好能耗双控和碳达峰、碳中和各项工作。统筹推进产业生态化和生态产业化，促进资源高效利用和绿色低碳发展，大力发展生态林业，壮大节能环保、清洁生产和清洁能源产业，积极培育生态经济新的增长点。

2.建立“两高”行业监测分析和预警响应机制。按照自治区对规模以上工业和高耗能行业能耗提出的预警级别建议，实施分级响应措施。推进高耗能行业技术改造，淘汰落后工艺设备、生产线，倒逼冶金、有色、建材、化工等传统高耗能行业企业转型升级。加大淘汰落后产能力度，加快高耗能行业节能技改，腾出能耗空间，优先保障能耗需求较小、投资大、拉动力强、产业链长的关键项目能耗需求。

3.加快推进重点产业集群发展，加强基础设施共建共享。持续推进重点产业强链补链延链，加快推进重点产业聚群发展，巩固提升传统产业优势，以推动金属新材料、循环经济、建筑材料、医药食品、电子信息等支柱产业发展为重点，主动适应经济发展新常态，优化产业空间布局，做大做强新兴主导产业，做深做优传统优势产业，着力构建以高质量发展为导向的现代产业体系。推动环保综合处理、集中供热、固废处理等配套基础设施的共建共享，推广绿色能源使用。坚持规划引领，优化园区产业布局，构建特色突出、集群优势明显、产业链完整、企业带动力强、品牌知名度高、协同有序的工业园区发展新格局。

（三）大力加强环境基础设施能力建设，加快补齐污水垃圾处理短板

1.按照自治区印发的《广西城镇生活污水处理及资源化利用设施建设“十四五”规划》《广西城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十四五”规划》《广西城镇生活污水和垃圾处理设施建设推进工作总体方案》，建立我市项目库，实行滚动更新管理，对需调整的项目按照程序调整。

2.全面查清全市城镇生活垃圾无害化处理能力缺口、渗滤液积存量、垃圾填埋场库容、在建项目进展；全面查清全市城镇污水处理能力缺口、污泥处理能力缺口、在建项目进展、老旧城区污水管网、城市建成区水体水质情况；全面排查城市建成区污水直排口、雨污混排口，实行统一编码管理，逐一登记建档，明确治理责任主体，构建权责清晰、监控到位、管理规范的污水直排口、雨污混排口监管体系。

3.持续推进生活垃圾无害化处理设施项目建设，2025年12月底前，全市城镇生活垃圾处理能力达到0.18万吨/日以上，力争日产日清。持续推进我市生活垃圾分类工作，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统；全面强化垃圾处理设施运营监管，推动垃圾处理设施运营信息公开。持续推进城镇污水处理设施建设，2025年12月底，全市城镇生活污水处理能力达到29.8万吨/日以上，我市城镇污水处理能力和污水管网建设改造任务完成情况达到广西城镇生活污水处理及资源化利用设施建设“十四五”规划目标要求，城市（含县级市）生活污水平均集中收集率力争达到65%以上，县城（不含县级市）生活污水平均处理率提高到95%以上，期间每年达到自治区年度绩效考评指标要求。

（四）严格管控自然资源开发，坚决打击违法开发和违规建设行为

1.全面排查全市矿山企业履行环境污染治理、开展矿山生态修复、水土保持等义务情况，以及全市各类自然保护地范围内矿业权设置、违法违规项目建设情况，对排查发现的违法违规问题，从严从快清理整治，并组织实施受损环境区域的生态修复。扎实推进绿色矿山建设，力争所有应建矿山全部建成绿色矿山。严格考核，完善绿色矿山评定退出机制。构建市级、县（市、区）级和矿山三级互联互通的梧州矿产资源开发利用综合监管平台，以科技手段进一步提升矿产资源监管水平。构建深化专项整治工作协作机制，强化部门联动，增强打击合力。编制完成第四轮市、县（市、区）矿产资源总体规划，严格落实生态保护空间管控要求，优化矿产开发布局，促进矿产资源保护和科学合理开发利用，力争实现规模化绿色化生产。加强国土空间规划数据库管理，完善矿业权设置与各类禁止开采区重叠查询制度，在各类禁止开采区域严禁设置矿业权。

2.全面排查流域河道采砂管理存在问题，并建立台账，制定整改方案，明确阶段性目标和时间节点，逐项整改。积极推进联合执法，督促各级各部门建立健全部门常态化联合执法机制，积极构建跨区域的联动协作执法平台，打破行政区划管辖界限，实现各级各部门联合监管执法的无缝衔接。建立涉砂船舶综合治理长效机制，强化源头治理，落实采砂船舶管理责任制，对新出现的各类非法建（改）造船舶、非法采砂船舶，做到露头就打、动态清零。各级各部门积极改革创新河道采砂管理新机制，因地制宜推广“采销分离”“统一经营”等管理模式，加强河道整治、航道疏浚、水库清淤砂石综合利用，科学合理开发利用砂石资源。

3.构建自然资源、生态环境、应急、水利、林业等部门矿业权出让及监督管理信息共享机制，坚持生态优先、保护优先原则，在保护生态环境前提下合理开发利用矿产资源，及时更新完善各类禁止开采区界限，自然资源部门做好矿业权出让前期征求意见工作。以市场需求为导向，鼓励优先使用机制砂，合理投放陆上砂石采矿权。在消除安全隐患的前提下，探索开发式治理模式，加快矿山生态修复。

（五）严守生态保护红线，持续强化自然保护地、湿地的保护修复

1.全面排查全市违规建设项目、经营活动侵占自然保护地、湿地情况，梳理问题清单，针对存在的各类违法违规问题，根据实际情况制定整改方案，明确责任单位、责任人和完成时限，切实做到全面整改。对中央生态环境保护督察发现的违规项目，依法责令停工整治，启动生态环境损害评估及赔偿工作。

2.建立长效机制，把自然保护地、湿地保护管理工作纳入林长制重要内容，持续强化责任落实，实施修复专项行动。

3.建立健全各自然保护地、湿地管理机构规章制度，完善监管体制和执法机制，强化巡护监管考核，切实提高自然保护地、湿地保护管理能力和水平。

（六）突出解决群众反映强烈的环境信访问题，不断增强群众幸福感和获得感

1.对自然资源开发、餐饮油烟、社会噪声、农业农村生产活动污染等群众反映强烈问题，分类建立台账，综合施策，及时消除隐患。对能立即整改的，不等不靠，即知即改，立行立改；对于一时难以解决，在做好释法明理、思想教育等工作基础上，分类分步解决。

2.聚焦信访突出矛盾问题，把久拖不决的，以及整改过程中存在不作为、慢作为、乱作为现象的典型信访问题，要精准督办；对效果不理想、群众不满意的，要“回炉”整改。各级各部门主要负责同志要做好定点接访、重点约访、带案下访，有针对性地解决群众反映强烈的信访突出问题。对存在漠视侵害群众利益，敷衍对待群众关切环境问题的单位和个人，采取通报、约谈、曝光、追责等措施，压实责任，推动整改。充分发挥人大、政协监督作用，组建人大代表、政协委员、专家和群众代表组成的第三方监督评估组，对与群众密切相关的环境问题进行整改评估指导，确保整改工作得到群众肯定。

3.建立信访处理长效机制，不断完善群众举报生态环境问题受理督办机制。以日常信访工作为基础，加大有奖举报力度，充分发挥12345政务服务便民热线、全国生态环境信访投诉举报管理平台、广西综合信访管理系统的作用，按照生态环境保护职责分工将群众诉求依法转办、交办有关部门核查落实，立足抓早抓小，把问题解决在基层，及时回应群众呼声和社会关切。

四、工作要求

（一）加强组织领导。成立生态环境保护督察反馈意见梧州市整改工作领导小组（以下简称领导小组），由市委、市政府主要负责同志任组长，负责整改工作的组织领导、统筹协调、整体推进和督促落实。领导小组办公室设在市生态环境局，由市分管生态环境保护工作的副市长担任办公室主任。领导小组设整改督导组、责任追究组、宣传报道组等专项小组。各级党委、政府要切实履行好督察整改主体责任，党政主要负责同志要切实担负起整改第一责任人责任，对本地区整改工作负总责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要案件亲自督办。各县（市、区）、各有关部门要成立相应的领导机构，按照本方案的总体部署，制定具体问题的整改实施方案，层层传导压力、层层压实责任，确保各项整改措施落实到位。市直有关部门要按照职能职责，重点针对思想认识仍有差距、“两高”项目管控不力、群众信访重视不够、矿山开采生态破坏严重、自然保护地保护不力、生活污水处理问题突出、生活垃圾处置能力缺口较大、环境安全隐患不容忽视等问题，建立权责清晰、高效联动的整改工作机制，细化本部门工作措施，切实加强对各县（市、区）整改工作的督促检查和指导。

- （二）严格督导验收。坚决杜绝表面整改、虚假整改、敷衍整改的现象，坚持专项督导与日常督导相结合，建立市领导挂案督办、市级生态环境保护督查以及市督考办、市整改办、市直部门督导，属地政府自查相结合的督办机制。市领导挂案攻坚，定期不定期督办、会诊、协调、推动。与各县（市、区）党政主要负责同志签订年度党政领导生态环境保护目标责任书，将考核结果作为奖优罚劣重要参考。把整改落实情况列入市年度督查事项，自上而下加强督促指导，全力推进整改工作。建立督察整改进度常态化调度机制，用好生态环境保护督察管理信息平台，坚持每月调度整改进展和随机抽查相结合，强化日常督查检查。坚持以“消除存量、控制增量”评判整改工作实绩，严格落实整改销号制度，明确验收标准、销号流程，认真组织实地核查，做到整改一个、验收一个、销号一个，切实做到原因不查清不放过、问题不解决不放过、责任追究不到位不放过、监管措施不落实不放过、长效机制不建立不放过，确保按时完成整改任务。

- （三）依法依规问责。以中央生态环境保护督察组移交的责任追究清单为基础，以公开通报我市的2个典型案例为重点，连同第一轮中央生态环境保护督察反馈意见整改中存在的敷衍塞责问题，深入调查，厘清责任，依规依纪依法、分级分类处理，该查处的严厉查处，该约谈的及时约谈，该问责的严肃问责，绝不姑息迁就，绝不等待观望，坚决以最严格的督导问责推动反馈意见的整改落实。

（四）主动公开信息。通过主流媒体，按要求及时公开督察整改方案和典型环境违法案件查处情况，积极回应社会关切，自觉接受群众监督，以监督促整改、以监督促落实，让人民群众真正看到市委、市政府整改问题的决心，以实实在在的整改成效取信于民。大力宣传中央和自治区关于加强生态环境保护和生态文明建设的重大决策部署，大力宣传各级各有关部门在整改中的好做法和成效，提高政府公信力，引导社会各界积极参与生态文明建设和督察整改工作，努力营造环境保护人人有责的良好氛围。

附件：梧州市第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改

任务清单

附件

梧州市第二轮中央生态环境保护督察

反馈意见整改任务清单

为贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改要求，按照分类施策原则，经梳理，制定本整改任务清单。清单共两部分，15个问题，47条整改措施。生态环境保护督察反馈意见梧州市整改工作领导小组办公室（下称“市整改办”）负责向自治区申请整改销号备案；牵头单位负责组织市直有关部门对具体问题整改的统筹协调、指导督办、核查验收。督查单位负责整改工作的监督检查。整改措施所列责任单位，第一个单位牵头负责具体整改措施的落实，其他单位按照职能职责分工负责，形成整改工作合力。各责任单位负责本单位措施整改验收、销号工作。

第一部分 《督察报告》指出问题整改

一、绿色发展理念贯彻落实不够深入问题

问题一：一些领导干部对生态环境保护的重要性和紧迫感认识不够，将优越的自然生态禀赋当做自身工作成绩，自我满足、盲目乐观，对天生的好山好水缺乏敬畏和呵护之心，对身边的生态环境问题漠然视之，甚至视而不见。一些领导干部对高质量发展的认识有偏差，认为广西是欠发达地区，空间很大底子很好，应区别对待，要求给予更多的能源消费总量指标，而对进一步提升生态环境质量却有畏难情绪。在谋划自身发展时，着重考虑增长速度，重视发展质量不足。一些地方和部门生态环境保护的自觉性和主动性不足，动辄讲目标太高财政太难、讲能力不足水平不高，对推进解决具体问题缺乏积极作为。

牵头单位：市委办公室，市政府办公室，市生态环境局。

整改时限：立行立改，长期坚持。

督查单位：市督考办，市整改办。

整改目标：深入学习贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记对广西工作系列重要指示精神，进一步提高全市各级领导干部政治站位，把做好生态环境保护工作和抓好中央生态环境保护督察整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的重要体现，树牢“绿水青山就是金山银山”理念，提高领导干部生态环境治理能力和推进绿色发展水平。

整改措施：

1.认真查摆贯彻落实绿色发展理念差距不足，结合党史学习教育筑牢思想根基，补足精神之钙。各级党委、政府要牢记习近平总书记2021年4月视察广西时提出的“保护好广西的山山水水，是我们应该承担的历史责任”殷切嘱托，严格对照习近平总书记对广西工作系列重要指示精神和中央生态环境保护督察反馈意见开展自查自纠。尤其是对督察反馈意见指出的一些地方和部门对“生态优势金不换”的认识不够深入、行动不够有力，绿色发展理念树得不牢、抓得不深、落得不实，加强生态环境保护、推动经济高质量发展的内生动力仍然不足等问题，要进行深刻剖析、查摆原因、整改到位，切实纠正“将优越的自然生态禀赋当做自身工作成绩，自我满足、盲目乐观”的思想偏差，引导各级领导干部全面贯彻落实绿色发展理念。

责任单位：各级党委、政府。

整改时限：立行立改，长期坚持。

2.各级党委、政府要深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚决落实党中央、国务院关于推进生态文明建设和生态环境保护的决策部署，切实将生态环境保护摆到更加突出的位置，纳入重要议事日程，定期听取生态环境保护工作汇报，研究生态环境问题，制定生态环境保护政策，扎实推进生态环境保护各项工作。要夯实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，健全党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系，每季度至少研究部署生态文明建设和生态环境保护工作1次，协调解决重大问题；加快推进中央生态环境保护督察反馈意见整改，将整改情况纳入本级年度绩效考核指标，层层压实责任。

责任单位：各级党委、政府。

整改时限：立行立改，长期坚持。

3.组织开展干部学习培训。通过召开党委常委会会议、政府党组会议、政府常务会议，开展理论学习中心组学习等形式，持续深入学习习近平生态文明思想和习近平总书记对广西工作系列重要指示精神，不断强化各级党政领导干部生态环境保护意识。将习近平生态文明思想作为干部教育培训重要内容，指导各级党校（行政院校）开发开设相关课程，纳入相关培训班次教学计划，分级分类开展教育培训。把各级领导班子和领导干部学习习近平生态文明思想和习近平总书记对广西工作系列重要指示精神纳入政治监督范围；收集生态环境损害责任追究的典型案例，对各级领导班子和领导干部开展生态环境保护警示教育，增强做好生态环境保护工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

责任单位：市委组织部，市生态环境局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：立行立改，长期坚持。

4.广泛开展宣传教育。各级党委、政府要牢记习近平总书记“广西生态优势金不换”殷切嘱托，大力宣传、引导公众树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，将生态文明主题纳入年度宣传教育计划，开展全方位、多角度的宣传报道和生态文明主题活动，以成果促学习，营造崇尚生态文明、共抓生态环境保护的社会氛围。

责任单位：市委宣传部，市生态环境局，各县（市、区）党委和政府。

整改期限：立行立改，长期坚持。

5.强化结果应用。各级党委、政府要将贯彻绿色发展理念和落实生态环境保护情况与干部考核考察有机结合起来，突出生态环境保护工作履职情况考核结果应用，把生态环境部门的考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要参考。

责任单位：市委组织部，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：立行立改，长期坚持。

二、“两高”项目管控不力问题

问题二：广西节能降碳指标未完成国家下达的“十三五”目标任务，碳排放强度要求下降17%，实际仅下降12%。自治区要求“十三五”煤炭消费占能源消费总量的比重控制在47%以内，实际比重达52.4%。“十三五”期间，六大高耗能行业能源消费持续增加，能源消费占规上工业能源消费总量的比重从2015年的83.2%上升至2020年的89.7%，煤炭消费量占煤炭消费总量的比重从2015年的66.2%上升至2020年的90.9%。

“十四五”期间，广西上马“两高”项目的冲动仍然较强。2020年5月，在“十四五”重大耗能项目摸底调查中，自治区向国家发改委上报“两高”项目96个，能耗增量为4489万吨标准煤/年。在习近平总书记作出重要指示后，广西将项目压减至48个，能耗增量约2389万吨标准煤/年。但督察发现，全区仍有63个在建或拟建新增能耗10万吨标准煤/年以上的项目未纳入最终上报清单，新增能耗1929万吨标准煤/年，其中43个已经在建，新增能耗达到1403万吨标准煤/年。2021年一季度全区能耗强度不降反升，节能形势愈加严峻。

一些高耗能行业产能持续扩张。2020年全区平板玻璃、十种有色金属、电解铝等产品产量分别为2015年的4.3倍、2.6倍和3.8倍。广西近年从全国18个省份置换水泥产能，12个在建项目水泥熟料产能达到1734万吨，是“十三五”增量的2.9倍。

自治区有关部门虽然一再发文要求加强能耗调控，但严控重点行业和重点地区能源消费、超规格淘汰部分行业产能、新建耗煤项目煤炭减量替代等要求大多没有落实到位。能耗“双控”考核放松要求，问责弱化为通报批评，缓批限批未严格执行。

差别电价政策执行不到位。国家早在2006年就对铁合金等行业限制类、淘汰类企业用电实行差别化电价政策，要求执行更高用电价格。但2012年以后广西限制类铁合金企业再未执行差别电价，对此有关部门相互推卸责任。2018年国家发展改革委印发《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，对差别电价政策提出更高要求，但有关部门一转了之，未进行研究梳理，导致政策一再落空。2020年第四季度，在电力供应紧缺冬季错峰限电的情况下，自治区工业和信息化厅以富余小水电名义，允许大批限制类铁合金企业参与专场电力交易。

牵头单位：市发展改革委。

整改时限：2022年12月底前（2025年12月底前完成“十四五”碳排放和能耗强度下降目标）。

督查单位：市督考办，市整改办。

整改目标：坚决遏制“两高”项目盲目发展，完成高耗能行业节能技改和淘汰落后产能；分类处置未批先建“两高”项目，执行自治区对限制类、淘汰类企业用电实行差别化电价政策规定。

整改措施：

6.全面排查“两高”项目。成立市遏制“两高”项目盲目发展及能耗双控工作专班，组织各县（市、区）、各园区开展“两高”项目全面梳理排查，建立存量、在建、拟建项目清单。按照项目梳理排查情况，对未履行相关审查审批手续、落实要求不力的项目，严格按照要求整改；对能效水平低于本行业能耗限额准入值的在建“两高”项目，按自治区和我市有关规定程序和时限要求完成整改。

责任单位：市发展改革委、工业和信息化局、生态环境局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2021年12月底前。

7.加强能耗“双控”工作。按照自治区工作部署要求，适时制定印发《梧州市“十四五”能耗总量和强度双控工作实施方案》，加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设，按时接入国家、自治区在线监测平台。“十四五”期间，加强能源消费日常管理，强化对能耗“双控”目标任务的督查考核，对年度未完成能耗强度降低目标或考核结果为未完成等级的县（市、区）给予通报批评和约谈，提请市人民政府实行问责，确保完成“十四五”能耗“双控”目标任务。

责任单位：市发展改革委、工业和信息化局、生态环境局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2022年6月底前（2025年12月底前完成“十四五”碳排放和能耗强度下降目标）

问题三：梧州市冶金新材料基地及配套项目产能未完全置换到位已开工建设。

牵头单位：市工业和信息化局。

整改时限：2021年12月底前。

督查单位：市督考办，市整改办。

整改目标：严格落实国家重点行业产能置换政策，严禁违规新增产能。

整改措施：

8.查清产能置换事项，按照最新的钢铁行业产能置换实施办法，积极促进钢铁产能置换，完成产能置换手续，在未获得相关审批手续前，不得进行冶炼主体设施建设。

责任单位：市工业和信息化局、生态环境局。

整改时限：2021年12月底前。

9.市工业和信息化局切实加强监管，在项目完善产能置换及相关审查审批手续后，方可开展下一步工作。

责任单位：市工业和信息化局、发展改革委、生态环境局。

整改时限：2021年12月底前。

问题四：某钢铁项目有意落户广西，尽管项目不符合北海市产业规划布局要求、与防城港市现有钢铁项目同质化，但两市分别于2018年上半年向自治区政府及有关部门递交请示报告，争抢项目落户。理文造纸林浆纸一体化项目因不符合北部湾产业规划被钦州市放弃，但防城港市仍然大力引进，直至督察下沉防城港市后，才停止项目前期工作。

百色市连续三年考核结果为“未完成”，按照考核办法应该实行问责，但仅给予通报批评。北海市、崇左市连续三年未完成能耗总量控制目标，应予缓批限批，但自治区有关部门仍批复了两市部分项目节能报告。“两高”项目违规建设问题十分突出，督察组抽查防城港、百色、崇左、北海、钦州、来宾等地市，就发现46个项目未通过节能审查已动工建设。

牵头单位：市发展改革委。

整改时限：2021年12月底前。

督查单位：市发展改革委，工业和信息化局，市整改办。

整改目标：复核节能审查情况，严防未批先建，依法依规完成已开工建设但未通过节能审查的新建、扩建、技改“两高”项目的处置工作。

整改措施：

10.按照经自治区复核反馈的节能审查情况项目清单，对未履行相关审查审批手续、落实要求不力的项目，严格按照国家及自治区要求制定整改方案并立即依法依规整改。对主要产品能效水平低于本行业能耗限额准入值的在建“两高”项目，按有关规定整改，整改方案报自治区节能审查机关同意后方可复工，并严格按规定时限完成整改。

责任单位：市发展改革委、工业和信息化、生态环境局、自然资源局、水利局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2021年12月底前。

问题五：之前督察指出，一些地方和部门为高耗能企业出台不符合国家环境保护要求的财政和电价补贴政策，但地方和有关部门没有一查到底、彻底整改，而是敷衍应付、草草了事。督察发现，个别地方政府仍在长期违规补贴和扶持高耗能高污染铁合金企业，柳州市三江县政府2018—2020年对三江神州硅业有限公司共计补贴电价148.12万元。百色市对铁合金企业统一实施电价奖励，2019年7月起还进一步加大奖励幅度。来宾市金秀县政府协调地方电力部门，承诺给予广西金秀县中科硅业有限公司6年以上的优惠电价。桂林、崇左等地限制类铁合金企业不仅没有付出差别电价，反而获得更低电价。

牵头单位：市发展改革委。

整改时限：2022年6月底前。

督查单位：市督考办，市整改办。

整改目标：开展清理并停止执行辖区内不符合国家和自治区生态环境保护要求的财政、电价补贴政策。

整改措施：

11.按照自治区有关部门工作部署要求，组织各县（市、区）和市直有关部门清查取消不符合国家和自治区生态环境保护要求的财政、价格扶持和优待电价政策，举一反三，避免类似问题出现反弹。

责任单位：市发展改革委、工业和信息化局、财政局、市场监管局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2022年6月底前。

三、矿产资源开发生态破坏问题

问题六：广西采石采矿破坏生态环境问题是群众反映最为集中的领域之一，占督察期间全部举报数量的12.8%。露天矿山野蛮开采问题普遍，全区“半边山、一面墙”式矿山达296座。历史遗留矿山修复欠账多，截至2020年全区矿山需要治理恢复面积达20300公顷，“十三五”期间仅治理4114.63公顷，完成率20.2%。

牵头单位：市自然资源局。

整改时限：2025年12月底前。

督查单位：市督考办，市整改办。

整改目标：在全市推进“半边山、一面墙”式矿山治理，提高矿山开采的规范化、科学化水平，以自然修复为主，推进历史遗留矿山修复，提高绿色矿山覆盖率。2025年底前，全市废弃矿山综合治理率达到60%。

整改措施：

12.组织各县（市、区）对辖区内矿山进行全面排查，梳理“半边山、一面墙”式矿山，建立清单，制定整治方案。

责任单位：市自然资源局、应急局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2021年12月底前。

13.对“半边山、一面墙”矿山开展分类整治。2021年12月底前完成矿山分类调查：一是对同一独立山头设置两个及两个以上采矿权的，2022年12月底前制定整合重组方案上报自治区审批，2023年6月底前按批复的方案推进整合重组工作；二是对以山脊划定矿区范围、在半山划定矿区范围的，难满足安全开采要求的，按隐患整改设计方案进行整改；三是对不具备整改条件、无法整改的，2023年6月底前实施关闭退出。

责任单位：市自然资源局、应急局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2023年6月底前。

14.2021年12月底前，完善绿色矿山创建及考评验收制度，优化绿色矿山考核评分细则；2022年12月底，完成自治区和市下达的绿色矿山创建任务；2023年6月底前，对未按期完成绿色矿山建设或验收不通过的，责令矿山限期停产整改，限期内未完成整改的，依法有序退出。

责任单位：市自然资源局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2023年6月底前。

15.开展对历史遗留废弃无主矿山排查修复工作。2021年底前完成全市历史遗留废弃矿山图斑实地核查，建立与自然资源部标准统一、信息一致的历史遗留废弃矿山信息库，并按照“自然修复为主、工程修复为辅”的原则，制定“一矿一策”的修复方案，经自然资源主管部门审查通过后，遵循矿山生态修复科学规律，有序推进全市废弃矿山生态修复。落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》及《南方丘陵山地带生态保护和修复重大工程建设规划（2021—2035年）》的矿山生态修复任务，2025年底前，全市废弃矿山综合治理率达到60%。

责任单位：市自然资源局、生态环境局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2025年12月底前。

四、自然保护地保护不力、管理不严问题

问题七：在两次中央生态环境保护督察后，一些地方依然没有真正把督察整改作为一项重要政治任务来推进，自然保护地内采矿取石、违建别墅等问题时有发生，一些既往发现问题整改不到位。一些地方和部门保护意识淡漠，法治意识不强，重建轻管，保护地内的违规开发建设问题频发。

牵头单位：市林业局。

整改时限：2022年6月底前基本完成，2025年12月底前完成历史遗留矿业权问题整改。

督查单位：市督考办，市整改办。

整改目标：完成自然保护地内采矿取石、违建别墅等违规开发建设项目清理整治；建立自然保护地管理长效机制。

整改措施：

16.组织各县（市、区）开展自然保护地排查工作，全面排查和整治破坏自然保护地生态环境的违法违规行为，对排查出的疑似问题进行综合研判，建立台账，实行清单式管理，依法依规立行立改，对不能立即整改的，制定整改方案，有力削减存量、有效遏制增量。

责任单位：市林业局、自然资源局、生态环境局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2021年12月底前。

17.规范矿业权空间管控。全面梳理各类矿业权清单，排查各类自然保护地等禁止设置矿业权区域是否存在非法采矿行为。对排查发现违规设置的矿业权，依法予以关闭退出，并责令企业实施矿山生态修复。加强国土空间规划数据库管理，完善矿业权设置与各类禁止开采区重叠查询制度，在各类禁止开采区域严禁设置矿业权现象。2021年12月底前，完成各类矿业权清单，排查各类自然保护区、风景名胜区等禁止设置矿业权区域是否存在非法采矿行为排查；2022年6月底前，对排查发现违规设置的矿业权，依法予以关闭退出，并责令企业实施矿山生态修复。

责任单位：市自然资源局、林业局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2022年6月底前。

18.对于历史遗留的合法矿业权，由地方政府建立矿山退出机制，有序退出。

责任单位：市自然资源局、林业局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2025年12月底前。

19.建立自然保护地管理长效机制，将自然保护地、湿地保护工作纳入市林长制重点内容之一。切实提高保护管理能力和水平，建立健全规章制度，有效开展巡护监管，强化巡护监管考核，及时发现、核查及打击涉及自然保护地的违法违规和犯罪问题。

责任单位：市林业局、自然资源局、生态环境局、公安局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：长期坚持。

问题八：梧州市在白云山自治区级风景名胜区三级保护区内“挖墙脚”建别墅。

牵头单位：市林业局。

整改时限：2023年6月底前。

督查单位：市督考办，市整改办。

整改目标：完成梧州市白云山自治区级风景名胜区内违规设施、违建别墅的清理整治，若需进行生态修复则实施生态修复。

整改措施：

20.根据国家级有关部委关于违建别墅问题清查整治工作要求，对白云山自治区级风景名胜区三级保护区内的违建别墅问题进行挂账监管，待自然保护地优化整合工作完成后再依法依规处置。同时，严格项目审批工作，加强执法巡查，及时发现并严厉查处破坏风景名胜区的违法违规行为。

责任单位：市林业局、自然资源局，万秀区政府。

整改时限：2023年6月底前。

五、基础设施短板明显问题

问题九：广西基础设施欠账多、建设慢，生活污水集中收集率远低于全国平均水平，但各地普遍重视不够、投入不足。广西上报2020年设区市生活污水集中收集率仅有44.8%，明显低于全国平均水平，全区14个地市中有5个地市的生活污水集中收集率不足30%。即便如此，生活污水集中收集率仍然存在较大“水分”。比如北海市上报的生活污水集中收集率为85.8%，号称全区第一，但挤掉工业废水的“水分”后，真实生活污水收集率不足50%。存在类似情况的城市生活污水处理厂还有41家，数量占比在30%以上。由于收集率过低，全区121个城镇污水处理厂中，23个处理水量负荷率低于70%，35个进水化学需氧量平均浓度低于100毫克/升。污水收集管网建设和改造力度较弱，特别是对老城区管网建设问题重视不够。2018—2020年，自治区共建设1888公里污水管网，仅有997公里建在老城区，加之管网错接漏接问题严重，无法有效收集生活污水，全区污水处理厂污染物平均进水浓度没有提升，部分污水厂处理负荷甚至下降。

牵头单位：市城市管理监督局。

整改时限：2025年12月底前。

督查单位：市督考办，市整改办。

整改目标：持续推进城镇污水处理提质增效，全面提升我市城镇生活污水处理效能。到2025年12月底，我市城镇生活污水处理能力达到29.8万吨/日以上，城镇污水处理能力和污水管网建设改造任务达到广西城镇生活污水处理设施建设“十四五”规划要求。城市（含县级市）生活污水平均集中收集率力争达到65%以上，县城（不含县级市）生活污水平均处理率提高到95%以上，期间每年达到自治区年度绩效考评指标要求。

整改措施：

21.2021年初步完成污水直排口、雨污混排口、雨水口等城市管网排水口摸底调查，建立入河入湖排污口排查、监测、溯源、建档、整治等工作机制，全面摸清城市建成区范围内入河排污口底数，逐一登记在册，明确整治责任主体，有效管控各类入河污染排放。

责任单位：市城市管理监督局、生态环境局、财政局，各城区党委和政府。

整改时限：2022年6月底前。

22.开展污水管网排查检测。开展市本级市政污水管网排查检测，2021年完成市本级主要市政污水管网排查检测工程量的30%，2022年完成市本级主要市政污水管网排查检测工程量的60%，2023年6月底前完成市本级主要市政污水管网排查检测工作，全面查清市政污水管网覆盖现状、功能状况、错接混接漏接等基本情况及排水户接入情况，形成管网排查检测报告，为实施管网建设改造提供技术支撑。

责任单位：市住房城乡建设局、城市管理监督局、生态环境局、财政局、发展改革委，各城区党委和政府，市城投集团。

整改时限：2023年6月底前。

23.加快推进污水管网建设改造。2021年—2022年根据市本级污水管网排查检测进度制定完善建设改造方案，2022年完成建设改造任务的20%，2023年完成建设改造任务的40%，2024年完成建设改造任务的70%，到2025年底，基本完成我市城市建成区范围内生活污水管网错接混接漏接改造、老旧管网更新、破损修复、清淤疏浚等工程，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。

责任单位：市城市管理监督局、自然资源局、生态环境局、发展改革委、财政局，各城区党委和政府。

整改时限：2025年12月底前。

24.加快推进污水处理设施建设改造。按照“因地制宜、查漏补缺、有序建设、适度超前”的原则，2021年完成市本级污水处理设施处理能力摸底调查，2022年12月底前科学确定城镇及镇级生活污水收集处理设施的总体规模和布局，2023年—2025年12月底前根据摸底调查数据对我市污水处理设施进行建设改造。对于现有污水收集处理能力不足、排放标准不高的设施，要尽快完成建设改造，尽快补齐处理能力缺口。

责任单位：市城市管理监督局、生态环境局、自然资源局、发展改革委、财政局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2025年12月底前。

25.组织对排水进入市政污水管网的工业企业进行全面排查评估，经评估认定工业企业排放的工业废水污染物不能被城镇生活污水处理厂有效处理或可能影响城镇生活污水处理厂出水稳定达标的，要限期退出；经评估可继续接入市政污水管网的，工业企业应当依法取得排污许可和污水排入排水管网许可。

责任单位：市生态环境局、城市管理监督局、工业和信息化局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2022年6月底前。

26.加大资金投入力度。各县（市、区）在中期财政规划、年度计划中安排污水处理设施建设改造资金，结合实际逐步规范有序推广政府和社会资本合作（PPP）模式。各级财政加大资金支持力度，完善生活污水处理收费政策。

责任单位：市财政局、发展改革委、城市管理监督局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：长期坚持。

问题十：危险废物管理能力薄弱，存在较大环境风险。一些重点发展行业危险废物处置能力空缺，广西至今没有电解铝行业大修渣处置能力。废铅酸蓄电池大量流入非法市场，非法收集处置问题仍然突出，对环境安全构成隐患。

牵头单位：市生态环境局。

整改时限：长期坚持。

督查单位：市督考办，市整改办。

整改目标：加快推进危废处置设施建设工作，解决重点发展行业危险废物处置能力空缺问题。强化危废全过程监管，严厉打击废铅酸蓄电池非法收集处置问题，确保环境安全。

整改措施：

27.强化危险废物全过程环境监管。督促危险废物产生企业严格落实危险废物污染防治主体责任，落实危险废物规范化管理指标体系各项要求；按要求执行危险废物管理计划和申报登记制度。督促危险废物产生企业严格执行危险废物转移联单制度，建立危险废物管理台账，通过全国固体废物管理信息系统，填报并公开危险废物相关信息；推行电子联单，逐步实现对危险废物产生、贮存、转移、利用、处置全过程信息化管理。将危险废物集中处置单位日常环境监管纳入生态环境执法“双随机、一公开”内容，开展危险废物环境风险隐患排查整治，严厉查处非法转移、倾倒和处置危险废物行为。

责任单位：市生态环境局，各园区管委会，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：长期坚持。

28.开展废铅蓄电池专项整治行动。持续开展废铅蓄电池产生、收集、贮存、转移、处置专项排查整治，加强废铅蓄电池产生源管理，严厉打击非法收集处置废铅蓄电池的违法行为。

责任单位：市生态环境局、交通运输局、公安局，各园区管委会，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：长期坚持。

六、需持续深化整改问题

问题十一：一些重点问题整改抓得不紧，改得不实，存在敷衍整改、表面整改等问题。督察“回头看”指出梧州市稀土开采污染水源，整改方案明确要求严厉打击非法开采行为，并要求梧州市开展治理与修复工作，达到环境安全要求。但梧州岑溪市未严格加强对矿山开采及水环境安全的监管，三堡镇一带区域稀土盗采严重、打击不力，2020年岑溪市义昌江大冲渡断面氨氮年平均浓度为1.5毫克/升，超出功能区标准，沙冲、蒙冲溪等义昌江支流断面氨氮浓度一度高达100毫克/升，超过地表水Ⅲ类标准99倍。

牵头单位：市自然资源局。

整改时限：2023年6月底前。

督查单位：市督考办，市整改办。

整改目标：严厉打击岑溪市辖区内的非法开采稀土行为，发现一起、打击一起、查处一起。岑溪市义昌江平榔断面水质达到国家考核标准。

整改措施：

29.制定长效监管机制，采取网格化管理，持续组织各方力量，加大对非法开采稀土行为的打击力度，坚决做到发现一起，打击一起、查处一起。加强稀土开采、运输、销售等环节管控。督促岑溪稀有稀土矿业有限公司履行污染治理主体责任，建设尾水治理设施，确保设施正常运行，污染物达标排放。加快矿山治理与修复工作，达到环境安全要求。加快推进岑溪市第二污水处理厂及其配套管网扩建工程建设。

责任单位：岑溪市委和政府，市自然资源局、城市管理监督局。

整改时限：2021年12月底前。

30.加强对岑溪市蒙布、沙村、沙冲等废水治理点的监督，优化治理工艺，2021年底前确保治理项目稳定运行；2022年有序推进稀土迹地无氨工艺源头消洗项目建设，对具备消洗山体，由国有企业实施淋洗作业，降低山体氨氮存量；2023年6月底前治理点出水氨氮浓度得到有效控制。加大督促检查力度，指导岑溪市各相关单位开展义昌江流域水环境综合治理工作。

责任单位：岑溪市委和政府，市生态环境局。

整改时限：2023年6月底前。

七、环境信访问题

问题十二：一些地方和部门群众意识淡漠，对群众举报长期重视不够，此次督察进驻期间，与前两批督察重复的群众举报占比达14.9%，抽查回访不满意率高达45%。

牵头单位：市生态环境局。

整改时限：2023年6月底前。

督查单位：市督考办，市整改办。

整改目标：坚持以人民为中心的发展思想，进一步强化宗旨意识，扎实完成中央生态环境保护督察移交的群众信访问题整改工作，对重复投诉、回访不满意的信访件要集中力量重点办理。进一步完善生态环境问题受理督办回访工作机制，有效推动问题解决，提高群众满意率。

整改措施：

31.完成中央生态环境保护督察转办的31批共257件群众信访件调查核实工作，分类施策提出解决办法，2021年12月底前办结60%，2022年6月底前办结70%；短期内确实无法完成整改的，按我市的市领导挂案督办文件要求，由牵头单位制定整改方案分期分阶段进行整改。对已完成整改的信访问题，各牵头单位要在本单位网站进行公示并提供联系电话，公示期为7个工作日。

责任单位：各县（市、区）党委和政府，各交办信访件整改牵头单位。

整改时限：2022年6月底前。

32.加强重复投诉信访问题的整改。认真组织开展中央生态环境保护督察群众信访举报问题办理情况“回头看”，对于未完成整改、重复举报和不满意信访件，要建立问题清单，实行领导挂案化解制度，逐一制定整改措施，明确整改时限、目标、责任人，加快整改进度。采取自查与交叉检查方式，有效推动问题解决，力争群众满意率不断提升，重访率逐步下降。

责任单位：各县（市、区）党委和政府，各交办信访件整改牵头单位。

整改时限：2023年6月底前。

33.严肃责任追究。对漠视侵害群众利益、落实责任不力，特别是生态环境保护领域的形式主义、官僚主义问题，并造成不良影响的，依规依纪依法追究相关单位及责任人责任。

责任单位：市纪委监委机关，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：长期坚持。

八、其他问题

问题十三：化肥、农药减量是农业面源污染防治的主要措施，2015年以来国家有关部门相继发文，要求持续推进化肥、农药减量化工作，广西应在“十三五”期间实现化肥农药使用量零增长目标。但督察发现，化肥、农药统计数据不实，有的没有入户调查，有的直接平移上年数据，有的按照预设减量比例直接编造数据，有的不顾事实杜撰大比例减量数据，严重影响统计数据的真实性。2016年至2019年间，全区化肥销售量增长25.7%，而统计使用量却下降了3.85%，增减趋势明显矛盾。

牵头单位：市农业农村局（农作物农药、化肥减量化工作）、市统计局（农药、化肥使用量统计工作）。

整改时限：2021年12月底前。

督查单位：市督考办，市整改办。

整改目标：建立完善化肥、农药统计工作联动机制，规范化肥、农药使用量调查统计工作，确保统计数据真实准确。

整改措施：

34.加大化肥、农药减量技术的推广力度。在苍梧县开展化肥减量增效示范县创建，大力示范推广测土配方施肥、绿肥种植还田、农作物秸秆还田、增施有机肥、水肥一体化等化肥减量增效技术，2021年内完成推广应用测土配方施肥技术284万亩（次）以上，发展绿肥种植8万亩以上，持续推进化肥减量增效，全市化肥使用量实现零增长（不高于“十三五”期间峰值水平）。配合自治区开展定点化肥销售情况监测，每月调度监测点化肥销售情况。严格落实《梧州市2021年持续推进化肥减量增效工作方案》《梧州市2021年农药减量增效行动实施方案》要求，针对重点人群、关键时节组织举办化肥农药减量增效技术、科学安全用药技术等培训班，持续推进化肥农药使用减量化，提高肥料、农药使用效率，全面提升广大农民群众的科学安全使用农药意识与水平，从源头减少农药用量。

责任单位：市农业农村局、林业局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2021年12月底前。

35.加强各相关部门之间的沟通交流，建立信息沟通制度，做好化肥、农药使用量统计工作，农业农村、林业等部门积极配合统计部门做好化肥、农药减量工作开展情况报送统计部门，为统计部门统计化肥、农药使用量提供参考。

责任单位：市农业农村局、统计局、林业局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2021年12月底前。

36.建立健全镇、村级的化肥、农药使用量调查工作规范化建设。加快基层统计基础建设，完善统计站人员配备，加强统计人员业务培训，要形成多部门联合开展统计业务培训，统一指标解释、统一数据来源、统一数据口径、统一数据范围，重点要加强镇、村基层统计人员业务培训。严格按照村、镇、县逐级审核农药化肥使用量统计数据后再汇总上报。进一步完善村级统计台账，强化沟通协调，基层统计部门要及时与农技站等基层农业部门反馈最新统计数据，形成会审评估机制，上一级统计部门加强数据审核把关，发现问题及时反馈，切实提高农药、化肥使用量统计数据质量。

责任单位：市统计局、农业农村局、林业局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2021年12月底前。

第二部分  公开通报典型案例整改

一、北海等地生活垃圾处理短板明显、环境风险突出问题

问题十四：2020年广西生活垃圾产生量为2.9万吨/日，但无害化处置量仅有2.09万吨/日。一些规划处置设施建设进度滞后，《“十三五”广西城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出新建及续建的45个无害化处理设施项目，截至2020年年底尚有近1/3未建成。51座在役垃圾填埋场，有24座超量填埋，实际填埋量达设计处置能力的180%。填埋场大幅超量填埋及运营管理不规范，导致超量产生的垃圾渗滤液得不到妥善处理，截至2020年年底，全区填埋场垃圾渗滤液积存量高达58.2万吨，环境风险十分突出，各种环境违法问题也随之而来。北海市生活垃圾焚烧厂项目自2012年6月立项后，至今仍未建成。北海市生活垃圾填埋场长期违规倾倒垃圾渗滤液至市政管网，2016年以来累计偷排量达53.56万吨。南宁市横县第二生活垃圾填埋场渗滤液收集不完全，垃圾渗滤液直排外环境，外流渗滤液化学需氧量浓度超出排放标准143.7倍。贵港市桂平市生活垃圾填埋场渗滤液处置设施长期闲置，伪造渗滤液处理设施运行假象，骗取治污资金。岑溪市马路镇中林村生活垃圾处理中心存在垃圾露天焚烧污染环境问题。

牵头单位：市城市管理监督局。

整改时限：2025年12月底前。

督查单位：市督考办，市整改办。

整改目标：全面推进梧州市城镇生活垃圾处理设施建设，加快推进市静脉产业园垃圾焚烧发电厂技术改造项目、蒙山县生活垃圾焚烧项目、岑溪市垃圾渗滤液设施改造项目、藤县垃圾渗滤液设施改造项目及市红岭垃圾填埋场综合整治项目，有效管控露天焚烧垃圾。到2025年6月底，全市城镇生活垃圾处理能力达到0.18万吨/日以上，焚烧处理能力占比高于全国“十四五”规划目标（65%），力争达到85%以上，基本满足城镇生活垃圾处理需求。多途径提高垃圾渗滤液处理能力，确保存量渗滤液保持在调节池和应急池有效容积的三分之一以下。

整改措施：

37.加快实施现有垃圾填埋场综合改造。岑溪市计划建设岑溪市生活垃圾填埋场二期库区增容项目。藤县投入资金实施渗滤液处理能力提升项目、调节池和库区雨污分流项目。蒙山县投入资金实施渗滤液处理设施改造项目。

责任单位：市城市管理监督局、财政局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2022年12月底前。

38.加快消减垃圾渗滤液存量。岑溪市采取租赁应急处理设施和建设改造现有设施相结合的方式，藤县采取加盖浮盖膜防止雨水直接落入调节池的措施，市红岭垃圾填埋场加强渗滤液处置运行管理方式，加快削减现有垃圾渗滤液存量。2022年12月底前，全市垃圾填埋场存量渗滤液保持在调节池及应急池容积的三分之一以下，有效降低环境风险。

责任单位：市城市管理监督局、生态环境局、财政局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2022年12月底前。

39.加快推进垃圾处理设施建设。2021年底完成市静脉产业园焚烧厂技术改造项目，处置能力提升至1200吨/日，将藤县、苍梧县生活垃圾收运至市静脉产业园做焚烧处置，解决藤县、苍梧县生活垃圾无害化处理问题。推进蒙山县焚烧厂项目建设，同步建设生活垃圾焚烧飞灰和炉渣处置设施。2022年底完成项目建议书、立项等，同步完成征地工作，2023完成项目环评等前期工作，2025年底前完成建设。积极探索我市生活垃圾分类配套收运体系建设，开展试点工作。

责任单位：市城市管理监督局、发展改革委、住房城乡建设局、生态环境局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：2025年12月底前。

40.逐步完善生活垃圾处理收费政策，加大对生活垃圾处理资金投入力度。在中期财政规划、年度计划中安排生活垃圾处理设施建设改造资金，结合实际逐步规范有序推广PPP模式。积极争取国家和自治区专项补助资金支持垃圾处理设施建设。

责任单位：市财政局、发展改革委、城市管理监督局、住房城乡建设局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：长期坚持。

41.加强农村生活垃圾处置日常排查及监管力度，2021年年底完成岑溪市马路镇中林村六无口露天垃圾焚烧点的整治。到2023年6月完成新增非正规垃圾堆放点的排查整治工作；争取到2025年6月，农村生活垃圾收运处置体系对行政村的覆盖率基本达到95%以上，并长期坚持。农村生活垃圾收集率达到100%，力争转运至市县大型垃圾无害化处理设施的农村生活垃圾比例不低于85%。基本建立农村生活垃圾收运处置体系监管长效机制，深入推进农作物秸秆综合利用，坚决杜绝农村垃圾散烧、露天焚烧，农村生活垃圾治理工作趋于常态化管理。

责任单位：市住房城乡建设局、农业农村局，各县（市、区）党委和政府。

整改时限：长期坚持。

二、岑溪市花岗岩矿山粗放式开采、生态破坏严重问题

问题十五：梧州岑溪市是全国最主要的花岗岩生产基地之一，31座矿山中有20座未严格按矿山开发利用方案进行阶梯型开采，对矿山“开膛破肚”不分层垂直剥离，造成山体严重受损，生态破坏严重、复垦难度极大。现场抽查9座现有矿山，只有1座设置了规范弃土弃石场，矿区开采产生的废土废石积存总量达1亿多吨，大多沿山体、沟谷等区域随意排放，造成矿区外大面积生态破坏。绿色矿山创建工作不实，抽查发现，岑溪市糯垌大福花岗岩矿绿化率不足20%，污水处理设施形同虚设，在矿山下游形成牛奶塘；岑溪市三堡红大石材有限公司三堡天井冲花岗岩矿废土废渣直接倾倒山谷。闭坑矿山环境治理恢复推进不力，全市11座闭坑矿山无一开展环境治理恢复工作。

牵头单位：市自然资源局。

整改期限：2023年12月底前（2025年12月底前完成矿山修复治理）。

督查单位：市督考办，市整改办。

整改目标：花岗岩矿山企业严格按照开发利用方案开采，并按照安全设施设计落实安全措施，应建矿山按要求全部建成绿色矿山，创建体系和监管体系更加科学。完成岑溪市闭坑花岗岩矿山环境治理恢复工作。

整改措施：

42.对岑溪市范围内的花岗岩矿山进行全面排查，按照“一矿一策”推进整治。督促花岗岩矿山严格按照开发利用方案和安全设施设计要求，分台阶分层开采；指导花岗岩矿山妥善处置、综合利用尾矿废石，落实矿山安全生产“三同时”，落实水土保持措施，进一步强化对生产建设项目水土保持监督管理。加强矿山开采过程监管和矿山储量动态监测工作。

责任单位：岑溪市委和政府，市自然资源局、应急局、水利局。

整改期限：2021年12月底前。

43.严格实施矿山开发利用方案和绿色矿山建设方案审查，确保方案科学合理。完善绿色矿山创建及考评验收制度，提高创建质量。优化绿色矿山考核评分细则，提高矿区绿化率等核心指标考核权重，严格创建标准和监管要求，确保绿色矿山创建质量。

责任单位：市自然资源局。

整改期限：2022年6月底前。

44.全面复核绿色矿山创建情况，加强动态监管。开展岑溪市花岗岩绿色矿山“回头看”专项行动，巩固提升已建成的绿色矿山质量，对应建未建的绿色矿山要按要求全部达标建成；加强对已建绿色矿山的动态监管，确保持续稳定达标。

责任单位：市自然资源局，岑溪市委和政府。

整改期限：2022年6月底前。

45.严格规范废土废石堆放，2021年12月底前健全花岗岩矿山固废处置制度，2022年6月底前加强固废处置能力建设，补齐石材固废综合利用产业链条，新产出的固废要规范堆放，有序推进历史存量固废处置。规范设置废水导流沟、沉淀池、废水回用设施等，确保在产矿山的生产废水循环使用不外排。2021年12月底前列出整改问题清单，2022年6月底前完成40%的整改任务。

责任单位：岑溪市委和政府，市自然资源局、生态环境局。

整改期限：2023年12月底前。

46.优化“一面墙”整改方案，规范开采过程动态监管。2021年12月底前成立矿山整改服务工作专班，聘请专家组对“一面墙”矿山整改工作进行指导，2022年6月底前，根据专家指导意见完成“一面墙”整改方案优化，并按优化后的“一面墙”整改方案推进岑溪市花岗岩矿山整改工作；对同一独立山头设置两个及两个以上采矿权的，2022年12月底前制定整合重组方案上报自治区审批，2023年6月底前按批复的方案推进整合重组工作，有序推进岑溪市花岗岩矿山整改工作。

责任单位：岑溪市委和政府，市自然资源局、应急局。

整改期限：2023年12月底前。

47.按照“自然修复为主，工程修复为辅”的原则，加快制定岑溪市11座闭坑花岗岩矿山“一矿一策”修复方案，科学有序推进矿山生态修复工作。2021年12月底前，完成11座矿山调查分类；2022年12月底前，制定11座闭坑花岗岩矿山“一矿一策”修复方案；2023年12月底前，完成30%修复任务；2024年12月底前，完成60%修复任务。

责任单位：岑溪市委和政府，市自然资源局、生态环境局。

整改期限：2025年12月底前。